## Slide 1
Проект
«Оптимизация процесса мониторинга качества образования детей с ОВЗ,
получающих образование на дому»
«КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ»

## Slide 2
Карточка проекта «Оптимизация процесса мониторинга качества образования детей с ОВЗ,
получающих образование на дому»
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события
1. Старт проекта – август 2022 года
2. Диагностика и целевое состояние – август – сентябрь 2022 года
Разработка текущей карты процесса – к сентябрю 2022 года
Разработка целевой карты процесса – к сентябрю 2022 года
3. Совещание по защите подходов внедрения – август 2022 года
4. Внедрение улучшений – 2022 – 2023 учебный год
5. Завершающее совещание – май 2022 года
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Оптимизация времени протекания процесса при работе с документацией | 40 мин/год на одного ученика | 5 мин./год на одного ученика
2. Оптимизация времени сведения и обработки информации ответственным. | 20 часов/год | 2 часа/год
3. Снижение финансовых затрат |  350 руб./год |  10 руб./год
1. Вовлеченные лица и рамки проекта:
Заказчики процесса: администрация учреждения
Периметр проекта:
1) Общеобразовательное учреждение
Владелец процесса: руководитель общеобразовательного учреждения
Руководитель проекта: руководитель общеобразовательного учреждения
Команда проекта: администрация общеобразовательного учреждения
2. Обоснование выбора
Ключевой риск: увеличение продолжительности работы ответственного за надомное обучение администратора по обработке больших данных.
Проблемы
Проблема регистрации, учёта и хранения документов;
Проблема отсутствия оперативного доступа к отчетной информации;
Проблема управления процессами движения документов;
Риск порчи или утери документов;
Увеличение финансовых затрат на документооборот.

## Slide 3
Команда проекта
«Оптимизация процесса мониторинга качества образования детей с ОВЗ,
получающих образование на дому»
Руководитель проекта:
Скульбеда Елена Петровна, директор
КОУ ОО «Орловская общеобразовательная
школа для обучающихся с ОВЗ»
Разработчики проекта:
администрация школы;
классные руководители.
Грюнберг И.В.,
заместитель
директора
Косенкова М.Г,
заместитель
директора
Сальникова Е.М.,
методист
Рабочая группа проекта:
Учителя надомного обучения
В 2022 – 2023 учебном году на дому обучается 143 обучающихся
КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Адрес: 302026, г. Орёл, пер. Соляной, д. 2
Телефон:(4862) 59 03 12
Адрес электронной почты:
oligo-14@orel-region.ru

## Slide 4
Стратегии достижения цели проекта «Оптимизация процесса составлению отчетной
документации по питанию
при использовании облачных сервисов»
Add Your Text
Add Your Text
Add Your Text
Цель: создание комплексной системы составления, сбора и хранения отчетной документации
Использование современных
информационных технологий
Сокращение временных затрат
педагогических работников
Сокращение материальных затрат

## Slide 5
Дорожная карта ПРОЕКТА
№ п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный
1. | Старт проекта. Составление дорожной карты. | Август 2022 | Администрация ОУ
2. | Диагностика и подготовка оборудования школы для работы с электронной документацией. | Август-сентябрь 2022 | Методист, ответственный за надомное обучение
3. | Создание электронных опросников и анкет на платформе Google Forms. | Сентябрь 2022 | Методист, ответственный за надомное обучение
4. | Рабочее совещание. Обучение навыкам работы с электронными опросниками. | Август 2022 | Администрация ОУ
5. | Обеспечение доступа к электронной таблице учителям надомного обучения | Декабрь 2022 Май 2023 | Методист, ответственный за надомное обучение
6. | Внесение информации в электронную таблицу. | Декабрь 2022 Май 2023 | Учителя надомного обучения
7. | Обработка и создание итоговый отчёт | В конце каждого квартала | Методист, ответственный за надомное обучение
9. | Консультации по работе с электронными таблицами | В течение года | Методист, ответственный за надомное обучение
10. | Подведение итогов проекта. | Май 2021 | Администрация ОУ

## Slide 6
Текущее состояние
1. Учителя надомного обучения
1. Распечатывают бланк Карты динамики индивидуального обучения
2.Методист
Перечень проблем:
большое количество бумажной документации;
трата времени работы учителей надомного обучения на внесение информации в Карту обучающегося;
риск утери или порчи документов;
отсутствие оперативного доступа к отчетной документации;
увеличение времени на сведение и обработку информации;
финансовые затраты на документооборот (печать документов).
3. В конце каждого полугодия сдают Карты динамики методисту, ответственному надомное обучение
5. Методист сводит данные всех Карт.
6. После обработки всех данных создается Отчет по качеству образования детей, получающих на дому.
5 мин/
год
5 мин/
год
20 часов/
год
Расход времени:
Учителя надомного обучения: 40 мин./учебный год
Ответственный за организацию питания: 20 ч./учебный год
2. Два раза в год заполняют карту
35 мин/
год

## Slide 7
Целевое состояние
Учителя надомного обучения
1. Создаёт электронную Карту динамики на платформе Google Forms.
Ответственный за надомное обучение
Ответственный за надомное обучение
В конце каждого полугодия
2. Открывает доступ учителям надомного обучения
3. В конце каждого полугодия заполняют электронную Карту динамики индивидуального обучения
5. Методист в конце полугодия создаёт итоговый отчёт на основе обобщенных данных опросника. .
Перечень улучшений:
сокращение объема бумажной документации;
сокращение времени работы по заполнению Карты динамики индивидуального обучения;
снижение риск утери или порчи документов;
обеспечение оперативного доступа к отчетной документации;
сокращение времени на сведение и обработку информации;
сокращение финансовых затрат на документооборот (печать ведомостей).
0.5 ч./
год
5 мин/
год
1,5 часа/
год
Расход времени:
Ответственный за организацию питания: 2 ч./год
Классные руководители: 3 ч. 10 мин./учебный год